Герб новый

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ АБАЛАКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с. Абалаково

**07.03.2024г. № 16-п**

Об утверждении порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Абалаковского сельсовета Енисейского района и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Абалаковского сельсовета Енисейского района

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Абалаковского сельсовета Енисейского района от 07.03.2024 № 15-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Абалаковского сельсовета Енисейского района, их формировании и реализации», руководствуясь Уставом Абалаковского сельсовета Енисейского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Абалаковского сельсовета Енисейского района и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Абалаковского сельсовета Енисейского района в соответствии с Приложением 1 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Абалаковского сельсовета Енисейского района от 01.07.2016г. № 94 «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Абалаковский сельсовет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на специалиста сельсовета - Габоян Л.С.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования (обнародования) в печатном издании «Вестник Абалаково» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Абалаковского сельсовета [https://abalakovo-r04.gosweb.gosuslugi.ru](https://abalakovo-r04.gosweb.gosuslugi.ru/).

Глава Абалаковского сельсовета О.А. Шаталина

Приложение №1

к Постановлению администрации

Абалаковского сельсовета Енисейского района

от 07.03.2024 №16-п

ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ПРОГРАММ АБАЛАКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ АБАЛАКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

1. Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Абалаковского сельсовета Енисейского района и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Абалаковского сельсовета Енисейского района (далее - Порядок) устанавливает процедуры и правила проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Абалаковского сельсовета Енисейского района (далее - муниципальные программы) за отчетный год.

2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится с использованием следующих критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ:

достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе);

достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе);

достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно).

3. Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы за отчетный год (далее - годовой отчет) составляется в соответствии с требованиями, установленными Постановлением Администрации Абалаковского сельсовета Енисейского района от 07.03.2024 № 15-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Абалаковского сельсовета Енисейского района, их формировании и реализации».

4. Оценку эффективности реализации муниципальных программ (на основе годового отчета) проводит ответственный специалист Абалаковского сельсовета в соответствии с методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ согласно приложению N 1 к Порядку.

5. Ответственный специалист Абалаковского сельсовета в срок **до 15 апреля текущего года**, следующего за отчетным, осуществляет оценку эффективности реализации муниципальной программы и направляет результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы Главе Абалаковского сельсовета Енисейского района, контрольно-счетную палату Енисейского района и ответственным исполнителям муниципальных программ, определенных в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением Администрации Абалаковского сельсовета Енисейского района.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы оформляются согласно приложению N 2 к Порядку.

Глава Абалаковского сельсовета Енисейского района в срок до **1 июня года**, следующего за отчетным, представляет результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ в комиссию по финансам, бюджету, налоговой, экономической политике и собственности (далее-Комиссия), Решение Районного Совета депутатов №1-4р от 22.09.2020 «Об утверждении состава постоянных депутатских комиссий Абалаковского сельсовета Енисейского районного четвертого созыва».

6. По итогам рассмотрения результатов оценки эффективности реализации муниципальной программы Комиссия, до внесения ответственным исполнителем муниципальной программы проекта постановления, предусматривающего изменения в действующую муниципальную программу (в части изменения бюджетных ассигнований при планировании бюджета сельсовета на очередной финансовый год и плановый период), на утверждение Совету депутатов, **до 15 сентября** текущего года, готовит предложение в отношении муниципальной программы, признанной неэффективной в отчетном году, Совету депутатов Абалаковского сельсовета Енисейского района, предусматривающее:

досрочное прекращение реализации муниципальной программы либо, при условии корректировки основных параметров муниципальной программы (лимиты бюджетных ассигнований на реализацию программы в целом, плановые значения целевых показателей и показателей результативности программы, механизм и сроки исполнения отдельных мероприятий программы и подпрограмм) в **течение 30 дней** с момента представления главой Абалаковского сельсовета Енисейского района ответственному исполнителю муниципальной программы результатов оценки эффективности реализации муниципальной программы, сохранение прежнего уровня финансирования муниципальной программы, начиная с очередного финансового года.

Корректировка основных параметров муниципальной программы, осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы в части реализации муниципальной программы, начиная с текущего финансового года.

7. Глава Абалаковского сельсовета Енисейского района в срок **до 1 июня года**, следующего за отчетным, размещает результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ на официальном информационном Интернет - сайте администрации Абалаковского Енисейского района.

Приложение N 1

к Порядку

проведения оценки эффективности

реализации муниципальных

программ Абалаковского сельсовета

Енисейского района

МЕТОДИКА

ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ПРОГРАММ АБАЛАКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

Оценка эффективности реализации Программы предполагает расчет показателей эффективности реализации Программы, который осуществляется путем сопоставления плановых значений объема бюджетных ассигнований, целевых индикаторов, показателей результативности Программы с их фактическими значениями за отчетный год.

2. Расчет итоговой оценки эффективности реализации Программы за отчетный год осуществляется в четыре этапа раздельно по каждому из критериев оценки эффективности реализации Программы:

1-й этап – расчет О1 – оценка эффективности реализации Программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы»;

2-й этап – расчет О2 – оценка эффективности реализации Программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов Программы»;

3-й этап – расчет О3 – оценка эффективности реализации Программы по критерию «Степень достижения показателей результативности Программы»;

4-й этап – расчет Оитог – итоговая оценка эффективности реализации Программы.

3. Итоговая оценка эффективности реализации Программы (Оитог) не является абсолютным и однозначным показателем эффективности реализации Программы. Каждый критерий подлежит самостоятельному анализу причин его выполнения (или невыполнения) при оценке эффективности реализации Программы.

4. Расчет О1 – оценка эффективности реализации Программы   
по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы» осуществляется по следующей формуле:



где:

Vфакт – фактический объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный год;

Vплан – плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году (сводная бюджетная роспись на отчетную дату);

u – сумма бюджетных ассигнований, неисполненных по объективным причинам.

К бюджетным ассигнованиям, неисполненным по объективным причинам относятся:

экономия бюджетных ассигнований в результате проведения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупки товаров, выполнении работ, оказании услуг;

экономия бюджетных ассигнований от расторжения муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд при условии поставки товаров, выполнении работ и оказании услуг в полном объеме;

экономия бюджетных ассигнований по оплате коммунальных услуг в результате теплых погодных условий или в связи с установкой приборов учета точных данных о величинах потребления тепловой и электрической энергии, горячей, холодной воды и водоотведения;

экономия бюджетных ассигнований путем проведения отбора получателей бюджетных средств в форме субсидий;

экономия бюджетных ассигнований по оплате труда;

расходы, неисполненные в связи с недопоступлением средств в бюджет (кредиторская задолженность).

5. Эффективность реализации Программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы» признается:

высокой, в случае если значение О1 составляет не менее 0,9;

средней, в случае если значение О1 составляет не менее 0,8;

удовлетворительной, в случае если значение О1 составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации Программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы» признается неудовлетворительной.

6. Расчет О2 – оценка эффективности реализации Программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов Программы» осуществляется по следующей формуле:



где:

Ki – исполнение i целевого индикатора Программы за отчетный   
год;

N – число целевых индикаторов Программы.

7. Исполнение по каждому целевому индикатору Программы   
за отчетный год осуществляется по следующей формуле:

для индикаторов, не имеющих тенденции развития либо желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:



для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:



где:

Пiфакт – фактическое значение i целевого индикатора за отчетный год;

Пiплан – плановое значение i целевого индикатора на отчетный год.

Исполнение по целевому индикатору устанавливается на уровне 1, в случаях если:

плановое и фактическое значения целевого индикатора равны 0;

в результате проведенных расчетов Ki больше 1.

8. Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов Программы» признается:

высокой, в случае если значение О2 составляет не менее 0,9;

средней, в случае если значение О2 составляет не менее 0,8;

удовлетворительной, в случае если значение О2 составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов Программы» признается неудовлетворительной.

9. Расчет О3 – оценка эффективности реализации Программы по критерию «Степень достижения показателей результативности Программы» осуществляется по следующей формуле:



где:

Mi – исполнение i показателя результативности Программы за отчетный год;

Qi – вес i показателя результативности Программы;

N – число показателей результативности Программы.

10. Исполнение по каждому показателю результативности Программы за отчетный год осуществляется по следующей формуле:

для показателей результативности, не имеющих тенденции развития либо желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:



для показателей результативности, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:



где:

Niфакт – фактическое значение i показателя результативности   
за отчетный год;

Niплан – плановое значение i показателя результативности   
на отчетный год.

Исполнение по показателю результативности устанавливается на уровне 1, в случаях если:

плановое и фактическое значения показателя результативности равны 0;

в результате проведенных расчетов Mi больше 1.

11. Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения показателей результативности Программы» признается:

высокой, в случае если значение O3 составляет не менее 0,9;

средней, в случае если значение O3 составляет не менее 0,8;

удовлетворительной, в случае если значение O3 составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения показателей результативности Программы» признается неудовлетворительной.

12. Итоговая оценка эффективности реализации Программы осуществляется по следующей формуле:



где Oитог – итоговая оценка эффективности реализации Программы   
за отчетный год.

13. Эффективность реализации Программы признается:

высокой, в случае если значение Oитог составляет не менее 0,9;

средней, в случае если значение Oитог составляет не менее 0,8;

удовлетворительной, в случае если значение Oитог составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации Программы признается неудовлетворительной.

III. Принятие решений об эффективности

реализации Программы

1. Результаты оценки эффективности Программы ответственные исполнители Программы предоставляют совместно с годовым отчетом о реализации Программы в администрацию муниципального образования в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, для формирования сводного годового доклада о ходе реализации Программ. Результаты оценки эффективности оформляются в виде отдельного приложения к годовому отчету о реализации Программы и содержат в себе расчеты критериев эффективности реализации Программы и сводную таблицу результатов проведенной оценки эффективности реализации Программы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Полнота и  эффективность  использования  бюджетных ассигнований на реализацию  Программы (O1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторов  Программы  (O2) | Степень достижения  показателей  результативности  Программы  (O3) | Oитог |
| 1 | Расчет значения (O1) | расчет значения u,  в т. ч. бюджетные ассигнования, не исполненные по объективным причинам | Расчет значения O2,  в т. ч. Кi | расчет значения O3,  в т. ч. Mi | расчет значения Oитог |
| 2 | Значение (O1) | значение u | значение O2 | значение O3 | значение Oитог |

В случаях если в результате реализации Программы сложилась сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам, в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка ответственный исполнитель делает заключение о взаимосвязи сложившейся экономии с достижением целевых индикаторов и показателей результативности Программы.

2. Администрация Абалаковского сельсовета на основании полученных оценок до 25 апреля текущего финансового года формирует заключение по эффективности реализации Программ с учетом критериев, представленных в пункте 13 раздела II настоящего Порядка, и включает его в годовой отчет о ходе реализации Муниципальных программ муниципального образования Абалаковский сельсовет.

3. Заключение о высокой или средней эффективности реализации Муниципальной программы является основанием дальнейшей реализации Программы в очередном финансовом году и плановом периоде в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования.

4. Заключение об удовлетворительной или неудовлетворительной эффективности реализации Программы может являться основанием для принятия решения об изменении либо прекращении действия Программы в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования, в том числе о необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы, целей и задач, целевых индикаторов и показателей результативности, начиная с очередного финансового года.

5. В целях принятия окончательного решения по изменению, сохранению объема расходов на реализацию Программы, целей и задач, целевых индикаторов и показателей результативности Программы или в целях прекращения ее реализации, ответственный исполнитель осуществляет анализ причин отклонений, разрабатывает мероприятия и рекомендации для повышения эффективности реализации Программы.

Данная информация оформляется в виде отчета и подлежит обязательному рассмотрению на депутатской комиссии по администрации Абалаковского Совета депутатов. Окончательное решение об изменении, сохранении объема расходов на реализацию Программы, целей и задач, целевых индикаторов и показателей результативности Программы или прекращении ее реализации оформляется в виде протокола, который подписывается ответственным исполнителем Программы и секретарем комиссии. Протокол комиссии совместно с отчетом направляются на согласование главе администрации.

Согласованный с главой администрации протокол направляется ответственным исполнителем в администрацию не позднее 5 дней после его получения. В случае согласованного главой администрации решения о продолжении реализации Программы протокол является основанием для дальнейшей реализации Программы в очередном финансовом году и плановом периоде в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования.

6. Принятое решение об изменении или сохранении объема расходов на реализацию Программы, целей и задач, целевых индикаторов и показателей результативности Программы для реализации в очередном финансовом году учитывается при формировании проекта Программы, который разрабатывается и предоставляется ответственным исполнителем согласно постановлению администрации об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ.

В пояснительной записке к проекту Программы должны содержаться результаты проведенной работы по рассмотрению итогов проведенной оценки эффективности Программы и принятое решение об изменении либо сохранении объема расходов на ее реализацию, целей и задач, целевых индикаторов и показателей результативности.

7. Решение о прекращении реализации Программы в очередном финансовом году и плановом периоде отражается в пояснительной записке к перечню Программ на очередной финансовый год и плановый период, который утверждается постановлением администрации до 1 июля текущего финансового года.

Приложение N 2

к Порядку

проведения оценки эффективности

реализации муниципальных

программ Абалаковского сельсовета

Енисейского района

Результаты

оценки эффективности реализации муниципальной программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы, по которой проведена оценка

эффективности реализации)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование органа исполнительной власти Абалаковского сельсовета Енисейского района, определенного в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением Администрации Абалаковского сельсовета Енисейского района, в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы)

|  |  |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) | |
| 1 | 2 |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы |  |
| Уровень финансирования по муниципальной программе [<\*>](#P273) |  |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе)" |  |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе) | |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весового критерия |  |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе)" |  |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно) | |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1-й подпрограмме муниципальной программы |  |
| Уровень финансирования по 1-й подпрограмме муниципальной программы |  |
| Результат оценки эффективности реализации 1-й подпрограммы муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов |  |
| ... |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по n-й подпрограмме муниципальной программы |  |
| Уровень финансирования по n-й подпрограмме муниципальной программы |  |
| Результат оценки эффективности реализации n-й подпрограммы муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1-му отдельному мероприятию муниципальной программы |  |
| Уровень финансирования по 1-му отдельному мероприятию муниципальной программы [<\*>](#P273) |  |
| Результат оценки эффективности реализации 1-го отдельного мероприятия муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов |  |
| ... |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по n-му отдельному мероприятию муниципальной программы |  |
| Уровень финансирования по n-му отдельному мероприятию муниципальной программы |  |
| Результат оценки эффективности реализации 1-го отдельного мероприятия муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов |  |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы, соответственно)" |  |
| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов |  |

--------------------------------

<\*> Уровень финансирования определяется как отношение фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому объему финансирования муниципальной программы.